# Annexe 4 : Termes de référence pour l'évaluation de l'impact environnemental et social (EIES)

(Pour les projets de catégorie A uniquement)

Objectifs de l'EIES

- Évaluer et prévoir les impacts sociaux et environnementaux négatifs potentiels du projet ;

- Évaluer les alternatives ;

- Élaborer des mesures d'atténuation appropriées.

Champ d'application de l'EIES

- La portée de l'EIES est définie dans l'étude préliminaire, qui a éclairé le processus d'appel d'offres ;

- La portée de l'EIES est définie en termes temporels, spatiaux et thématiques ;

- Peut inclure ou non une analyse coûts-avantages des impacts du projet et des mesures d'atténuation.

Tâches des experts ESIA/société d'experts

- Description du projet et de son contexte, avec une attention particulière aux caractéristiques environnementales et sociales ;

- Analyse des politiques et cadres juridiques et administratifs pertinents ;

- Identification et analyse des parties prenantes ;

- Collecte de données de référence environnementales et sociales ; les données sociales devraient être ventilées par âge, sexe et autres marqueurs d'identité ;

- Évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux du projet ;

- Analyse des alternatives, y compris l'alternative zéro (c'est-à-dire pas de projet) ;

- Plan de gestion environnementale et sociale, détaillant les mesures d'atténuation, les risques résiduels et les indicateurs ;

- Consultation des parties prenantes sur les conclusions préliminaires de l'EIES et l’ébauche du PGES.

Chronologie

X jours ouvrables dans une période de Y à Z, avec au moins 120 jours réservés pour : divulgation publique de l’ébauche de l'EIES, de l’ébauche du PGES et de la consultation des parties prenantes.

Extrants

- Rapport final de l'EIES avec :

  - Résumé opérationnel ;

  - description du contexte et du projet ;

  - données de référence ;

  - évaluation des risques et des impacts ;

  - évaluation des mesures d'atténuation et des alternatives ;

  - preuve de consultations avec les intervenants ;

- PGES final ;

- Le cas échéant, un plan de réinstallation (PR) ou un cadre d'action de réinstallation (PAR)

S'il y a lieu, un plan d'engagement des peuples autochtones, y compris un rapport sur la façon dont le consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) a été obtenu des peuples autochtones et comment il sera maintenu